Compte rendu de la réunion de Vendredi 10 Février 2006

Préparation à la randonnée du 19 Mars 2006

Membres du Bureau présents :

- J-C. Faivre

- R. Moreau

- M. Mure (Président)

- W. Reinke

- O. Valette

- M. Valette

Informations émises et précisions données :

Commission Nourriture (Michel Mure et Monique Valette) :

- Augmentation de la quantité de Chocolat ?

- Commande de pain par Michel Mure : Boulangerie de Messimy : -100 baguettes à 6h30

- - 250 baguettes à 9h

- Appel au prêt de Fait-tout et de louches (contacter Michel Mure)

Commission Communication (Wilfried Reinke et Sandrine Baron) :

- Mise en place des panneaux publicitaires 15 jours avant la randonnée (semaine 10) (Responsable Wilfried Reinke)

- Disposition des banderoles : Chaponost a refusé, demander à Francheville

- Installation des panneaux directionnels à Messimy le 18 mars par Wilfried Reinke et Jean-Claude Faivre

- Prévoir de la rubalise

- Rédaction d’un article pour le Journal Communal de Messimy et Le Progrès (par Sandrine Baron)

- Distribution de prospectus publicitaires devant les écoles les jeudi 16 et vendredi 17 (Adam Valette et ?)

Commission Balisage (Olivier Valette) :

- Manque de véhicules pour le balisage, contacter Olivier Valette pour se proposer

- Pour les baliseurs, repas ensemble le samedi midi

- Prévoir de la rubalise

- Jours de balisages : Jeudi 16 et Samedi 18

- Tour de vérification le dimanche matin avant le départ des participants

Parcours Pédestres : René Charles Brossard

Parcours VTT : Olivier Valette

Commission Organisation (Régis Moreau et Michel Mure) :

- Récapitulation du personnel responsable des inscriptions à faire

- Prise des clés de la salle de l’Espace Jeune par Jean Claude Faivre

- Ouverture de la loterie à l’heure de l’ouverture des inscriptions, à savoir 8 heures

- Arrivée des restaurateurs pour la soupe à l’oignon vers 9h

- Transfert du relais « Arrivée » du 8 km à la buvette (Responsable Adam Valette)

- Lors du démontage des relais, ne pas partir avant le rangement et le rapatriement des barnums

Samedi midi : Repas pour les bénévoles

DIMANCHE 19 MARS, pour les organisateurs, et les bénévoles, rendez-vous à 7 heures à l’Espace Jeune autour d’un café. Départ pour l’installation à 7h30.

Ouverture des inscriptions à 8 heures.